**СПРАВКА**

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2020-2022 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области №329-396/21П/од от 13.12.2021) на 2021 г.

**За I квартал 2022 года** (накопительно)

по состоянию на «01» апреля 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** |
| **1** | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 1 080 | 1 037 |
| **2** | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 2 992 474,27 | 2 905 501,65 |
| **3** | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 2 836 | 2 733 |
| **3.1** | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 287 | 282 |
| **3.2** | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 92 | 92 |
| **3.3** | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 35 | 0 |
| **3.4** | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 138 | 131 |
| **3.5** | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 26 | 19 |
| **3.6** | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 124 | 123 |
| **3.7** | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 160 | 160 |
| **3.8** | ремонт крыши | шт. | 223 | 223 |
| **3.9** | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 29 | 29 |
| **3.10** | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 350 | 345 |
| **3.11** | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 1 | 1 |
| **3.12** | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 24 | 24 |
| **3.13** | разработка проектной документации | шт. | 457 | 455 |
| **3.14** | строительный контроль | шт. | 890 | 849 |